## 2017年任务分工版
附件1：
2017年中德智能制造合作工作安排
重点工作 | 行动目标 | 工作内容 | 负责或指导司局 | 参与或实施单位 | 进度安排 | 预期成果
一、落实中德智能制造合作工作机制 | 1.落实副部长级对话机制 | （1）做好中德智能制造合作第二次副部长级会议筹备工作 | 国际司、信软司 | 执行平台办公室 | 11月底前 | 推动重点项目签约；发布“中德工业4.0地图”
| 2.推动司局级工作交流 | （2）召开2017中德产业合作工作会 | 信软司 | 产业司、科技司、企业局、原材料司、装备司、消费品司、电子司、通信司、信管局、国际司、人教司、地方经信主管部门、部属有关单位、中央企业、执行平台办公室 | 10月底前 | 形成第二次副部长级会议工作方案
| 3.加强执行平台层面对接合作 | （3）召开中德智能制造对话合作企业工作组第二次会议 | 信软司 | 赛迪研究院、信通院 | 4月底前 | 启动全球制造业变革联合研究（非官方）
|  | （4）推动召开中德工业4.0与中国制造2025合作论坛（德国汉诺威展期间） | 信软司 | 执行平台办公室、中德智能制造联盟 | 4月底前 | 成立中德创新中心（航天科工）
|  | （5）召开中德智能制造联盟第二次理事会 | 信软司 | 中德智能制造联盟 | 9月下旬 | 讨论形成联盟分委会筹备方案；统筹联盟成员在德联络机构
二、深化中德智能制造重点领域合作 | 4.遴选2017年中德智能制造合作试点示范项目 | （6）征集2017年中德智能制造合作项目 | 信软司、国际司、规划司 | 产业司、科技司、企业局、安全生产司、原材料司、装备司、消费品司、电子司、通信司、信管局、人教司、地方经信主管部门、部属有关单位、中央企业、执行平台办公室 | 4月中旬 | 形成申报项目清单
|  | （7）制定试点示范项目评估体系 |  |  | 4月中旬 | 形成试点示范评估体系
|  | （8）召开2017年试点示范项目专家评审会，确定2017年试点示范项目名单 |  |  | 6月底前 | 公布试点示范项目名单
| 5.建立中德智能制造合作项目效果评估机制 | （9）召开两次中德智能制造合作示范企业现场会 | 信软司 | 项目实施单位、执行平台办公室 | 9月底前 | 总结2016年中德智能制造合作试点示范项目经验和宣传推广
|  | （10）编制《中德智能制造合作试点示范项目实施效果评估报告》 | 信软司 | 项目实施单位、执行平台办公室 | 10月中旬 | 形成《中德智能制造合作试点示范项目实施效果评估报告》
| 6.推动中小企业务实合作 | （11）召开第三届中德中小企业交流会 | 企业局 | 广东省经信委 | 6月底前 | 搭建中德中小企业合作对接平台，推动两国中小企业交流合作
|  | （12）推进江苏太仓、广东揭阳、四川蒲江、安徽芜湖等中德中小企业合作园区建设 |  | 江苏省经信委、广东省经信委、四川省经信委、安徽省经信委等 | 12月底前 | 合作园区企业数量持续增加，技术水平逐渐提高，产业结构更加合理
三、指导召开中德智能制造合作系列交流活动 | 7.部属单位召开中德智能制造合作系列交流活动 | （13）举办第四次、第五次中德智能制造/工业4.0标准化工作组会议 | 装备司、国标委 | 电子四院、信通院、仪综所、上海工业自动化仪表研究院有限公司、北京机床研究所、电子一所 | 11月底前 | 进一步推动中德两国产业界和科研院所在标准化方面的交流与合作
|  | （14）举办第二届中德智能制造/工业4.0标准化高峰论坛 |  | 电子四院 | 11月底前 | 交流中德智能制造/工业4.0标准化领域最新工作进展，计划包括《德国工业4.0标准化路线图》（第三版）和《国家智能制造标准体系建设指南》（2018年版）相关内容
|  | （15）召开中德智能制造企业家大会 | 信软司、国际司 | 中德智能制造联盟、中国信息化周报 | 7月下旬 | 发布《2017中德智能制造合作试点示范项目案例集》
|  | （16）召开中德信息物理系统（CPS）与智能制造论坛 |  | 中国电子学会 | 11月底前 | 推动中德两国信息物理系统（CPS）与智能制造产业与技术交流，搭建产业技术资源整合平台
|  | （17）召开中德智能制造解决方案供应商大会 | 信软司 | 电子工业出版社、华信研究院 | 8月份 | 促进智能制造系统集成、共性技术和核心技术的交流与研究
| 8.地方工信主管部门召开中德智能制造合作系列交流活动 | （18）召开第三届“中国制造2025”对话“德国工业4.0"大会 | 规划司、信软司 | 广东省经信委 | 11月份 | 推动和引导中德两国企业项目对接和落地
|  | （19）召开2017中德企业投资与并购论坛（广东站） | 规划司、信软司 | 广东省经信委 | 待定 | 推动中德企业现场对接洽谈，挖掘合作机遇
|  | （20）推动召开第二届世界智能制造大会 | 装备司、信软司 | 江苏省经信委 | 11月份 | 搭建技术研发和产业对接活动的高端平台
|  | （21）推动召开2017中国（成都）国际应急产业发展论坛暨国际应急装备与技术展 | 运行监测协调局、信软司 | 四川省经信委 | 待定 | 推动应急产业集聚发展，加强国内外合作
| 9.企业召开中德智能制造合作系列交流活动 | （22）成立中德创新中心 | 信软司、国际司、信管局 | 中国航天科工集团公司 | 4月份 | 推动中德制造业创新成果落地
|  | （23）推动召开中德工业互联网第一届高峰论坛 |  | 中国航天科工集团公司 | 6月中旬 | 加快关键技术攻关、产业化应用和国际合作
| 10.联盟召开中德智能制造合作系列交流活动 | （24）召开大数据驱动智能工业发展高峰论坛 | 信软司、国际司 | 中德智能制造联盟 | 4月份 | 探讨工业大数据对智能制造的驱动性和该领域国际合作的现状与前景
|  | （25）推动召开中德智能制造合作专题展览（2017世界物联网博览会期间，无锡） | 科技司、信软司 | 中德智能制造联盟 | 10月份 | 展示中德智能制造合作最新成果和典型案例
四、建立中德智能制造合作研究支撑体系 | 11.与弗劳恩霍夫协会开展联合研究 | （26）开展弗劳恩霍夫协会发展模式研究，与协会建立深度合作机制 | 信软司 | 中国信通院 | 12月份 | 围绕数据空间、行业解决方案、CPS等领域与协会合作开展联合性研究，探索建立深度合作机制
| 12.加强中德智能制造合作宣传 | （27）编制《2017年中德智能制造合作试点示范项目案例集》 | 信软司、国际司 | 执行平台办公室、项目实施单位、电子工业出版社 | 7月底前 | 形成《2017年中德智能制造合作试点示范案例集》
|  | （28）制定中德智能制造及生产过程网络化合作简报 | 信软司、国际司 | 执行平台办公室 | 12月底前 | 定期发布中德智能制造及生产过程网络化合作简报
| 13.推进开展研究领域合作 | （29）开展前瞻性、战略性课题研究 | 信软司、国际司、规划司 | 执行平台办公室 | 10月底前 | 形成《中德智能制造合作战略性研究报告》
|  | （30）编制《中德智能制造/工业4.0参考模型互认研究报告》 | 装备司、国标委 | 电子四院 | 12月底前 | 完成我国智能制造系统架构与德国工业4.0参考架构模型（RAMI4.0）互认，形成研究报告
|  | （31）编制《中德智能制造合作指引》 | 信软司 | 电子工业出版社 | 12月底前 | 出版《中德智能制造合作指引》