| 附件： 2018年定点扶贫项目汇总表（嘉陵区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容 | 项目类型 | 预计开工和竣工时间 | 资金构成（万元） |  |  | 预期成效 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项 | 自筹 | 合计 |  |  |
| 1 | 嘉陵区 | 九叶青花椒种植基地 | 龙岭镇玉皇观村 | 种植300亩，修产业路1.5公里，建厂房、建蓄水池5口 | 产业发展 | 2018年6月/2018年12月 | 30 | 138.5 | 168.5 | 通过入股分红方式，预期受益贫困村1个，受益贫困户105户383人，户均年增加收入900元左右。 |  |
| 2 | 嘉陵区 | 奔康产业园建设 | 桃园乡三元村 | 建一个年出栏300头香猪的养殖场 | 产业发展 | 2018年6月/2018年12月 | 30 | 20 | 50 | 通过入股分红方式，预期受益村1个，受益贫困户53户164人，人均年增加收入200元左右。 |  |
| 3 | 嘉陵区 | 胭脂红种植专业合作社 | 大观乡灵吉苑社区、大观坝村、蒋氏祠村、何家沟村 | 发展优质翠桃500亩，利用项目资金资产量化 | 产业发展 | 2018年6月/2018年11月 | 40 | 37 | 77 | 通过入股分红方式，预期受益村4个，受益贫困户54户154人，户均年增加收入1000元左右。 |  |
| 4 | 嘉陵区 | 中药材种植及水产养殖基地 | 双店乡罗家场村 | 种植黄精中药材300亩，发展水产业100亩，利用项目资金资产量化 | 产业发展 | 2018年6月/2018年12月 | 50 | 12 | 62 | 通过入股分红方式，预期受益村1个，受益贫困户50户136人，户均年增加收入520元左右。 |  |
| 5 | 嘉陵区 | 村级活动室 | 世阳镇谢家庙村 | 村级活动室建设占地400平方米，建设面积240平方米 | 民生工程 | 2018年6月/2018年10月 | 50 | 80 | 130 | 建立村文化室是脱贫退出的必要条件。预期受益贫困村1个，受益贫困户97户258人。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200 | 287.5 | 487.5 |  |  |

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容 | 项目类型 | 预计开工和竣工时间 | 资金构成（万元） |  |  | 预期成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项 | 自筹 | 合计 |  |  |
| 6 | 南部县 | 黄连嘴村藤椒 产业园 | 双峰乡黄连嘴村 | 种植藤椒108亩 | 产业发展 | 2018年6月/2018年11月 | 35 | 10 | 45 | 通过入股分红方式，预期受益贫困户42户186人，户均年分红3000元左右；长期雇佣15名贫困群众，人均月工资1200余元；预期村集体经济增收30000元左右。 |  |
| 7 | 南部县 | 茶坪村柑橘产业园 | 中心乡茶坪村 | 种植柑橘300亩 | 产业发展 | 2018年6月/2018年12月 | 30 | 40 | 70 | 通过入股分红方式，预期受益贫困户50户204人，户均年分红2000元左右；长期雇佣20名贫困群众，人均月工资500余元；预期村集体经济增收10000元左右。 |  |
| 8 | 南部县 | 二龙场村果套药产业园 | 兴盛乡二龙场村 | 种植果套药50亩 | 产业发展 | 2018年6月/2018年12月 | 25 | 5 | 30 | 通过入股分红方式，预期受益贫困户93户266人，户均年分红500元左右；长期雇佣10名贫困群众，人均月工资1800余元；预期村集体经济增收10000元左右。 |  |
| 9 | 南部县 | 楼凤坪村山坪塘 | 五灵乡楼凤坪村 | 建设山坪塘1口 | 民生工程 | 2018年6月/2018年10月 | 30 | 5 | 35 | 预期受益贫困户93户326人；村集体经济增收3000元左右。 |  |
| 10 | 南部县 | 赵安子村提灌站 | 玉镇乡赵安子村 | 建设提灌站1个 | 民生工程 | 2018年6月/2018年8月 | 30 | 20 | 50 | 有效保障赵安子村群众78户、228人及产业园生产用水；预期村集体经济增收9000元左右。 |  |
| 11 | 南部县 | 鲜家店村产业路 | 大富乡鲜家店村 | 修建产业路1公里 | 民生工程 | 2018年6月/2018年8月 | 30 | 10 | 40 | 有效保障鲜家店村产业园生产、运输、销售等作业，进一步完善脱贫奔康产业园的基础设施；预期受益贫困户20户70人，实现脱贫并稳定增收。 |  |
| 12 | 南部县 | 桡片村文化室 卫生室 | 三清乡桡片村 | 建设文化室、卫生室240平方米 | 民生工程 | 2018年6月/2018年10月 | 20 | 16 | 36 | 通过农村“三室建设”，建成达标的文化室、卫生室，丰富群众文化生活，解决群众就医困难，以达到贫困村退出标准，预期惠及群众70户259人。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200 | 106 | 306 |  |  |

2018年定点扶贫项目汇总表（南部县）

2018年定点扶贫项目汇总表（洛宁县）

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容 | 项目类型 | 预计开工和竣工时间 | 资金构成（万元） |  |  | 预期成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项 | 自筹 | 合计 |  |  |
| 13 | 洛宁县 | 洛宁县明月水坊水健康综合体一期项目 | 洛宁县下峪镇对九峪村 | 建设环境健康实验基地和年产1.2万吨的高品质饮用矿泉水厂。 | 产业发展 | 2018年6月/2018年11月 | 80 | 889.8 | 969.8 | 通过入股分红方式，预期受益贫困户40户，户均年分红1600元左右；安排15名贫困群众到厂务工，每人年增加收入20000元左右；预期村集体经济年增收30000元左右。 |  |
| 14 | 洛宁县 | 洛宁县东宋镇大石涧窑洞宾馆旅游项目 | 洛宁县东宋镇上宋窑村 | 建设69间窑洞宾馆及其附属设施，建成具有农村特色的窑洞农家乐。 | 产业发展 | 2018年6月/2018年12月 | 75 | 295 | 370 | 通过入股分红方式，预期受益贫困户17户，户均年分红3600元左右；安排18名贫困群众到窑洞宾馆打工。 |  |
| 15 | 洛宁县 | 洛宁县景阳镇肉鸽养殖一期项目 | 洛宁县景阳镇南洞村 | 建设一大型的肉鸽养殖基地，一期建设标准化钢架结构鸽舍15座。 | 产业发展 | 2018年6月/2018年12月 | 25 | 741 | 766 | 通过入股分红方式，预期受益贫困户8户，户均年分红2500元左右；安排25户贫困户到厂务工。如有盈余，其余资金充实村集体，用作其他贫困户扶持资金。 |  |
| 16 | 洛宁县 | 洛宁县下峪镇美丝假发加工项目 | 洛宁县下峪镇下峪村 | 建设美丝假发扶贫车间标准化厂房两层，2条生产线，100套生产设备。 | 产业发展 | 2018年6月/2018年11月 | 20 | 150.36 | 170.36 | 通过入股分红方式，预期受益贫困户10户，户均年分红1600元左右；安排104名贫困群众就业，年人均增加收入15000元；预计村集体经济增收10000元。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200 | 2076.16 | 2276.16 |  |  |

2018年定点扶贫项目汇总表（汝阳县）

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容 | 项目类型 | 预计开工和竣工时间 | 资金构成（万元） |  |  | 预期成效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 专项 | 自筹 | 合计 |  |  |
| 17 | 汝阳县 | 城关镇井沟村道路硬化项目 | 城关镇井沟村 | 硬化道路2450米，总面积7350平方米 | 民生工程 | 2018年6月/2018年10月 | 70 | 20 | 90 | 完善贫困村道路基础设施建设，解决贫困户78户318人出行难题。 |  |
| 18 | 汝阳县 | 柏树乡孔龙村道路硬化项目 | 柏树乡孔龙村 | 硬化道路2400米，总面积7200平方米 | 民生工程 | 2018年6月/2018年11月 | 70 | 7.92 | 77.92 | 完善贫困村道路基础设施建设，解决贫困户71户260人出行难题。 |  |
| 19 | 汝阳县 | 紫罗湾特色农业扩建项目 | 小店镇 | 流转土地50亩，建设高效农业大棚10座 | 产业发展 | 2018年6月/2018年10月 | 30 | 26 | 56 | 通过入股分红方式，提供5个固定岗位，预期受益贫困户5户，户均年增加收入12000元左右；提供20个临时就业岗位，户均年增加收入3000元左右；5户特困贫困户每年分红4000元左右。 |  |
| 20 | 汝阳县 | 同宇服饰有限公司扩建项目 | 三屯镇 | 建厂房、购平车机、锁边机、专机、裁床，布料及其它设备等 | 产业发展 | 2018年6月/2018年10月 | 30 | 40 | 70 | 通过入股分红方式，提供5个固定岗位，预期受益贫困户5户，户均年增加收入25000元左右；提供15个临时就业岗位，户均年增加收入15000元左右。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200 | 93.92 | 293.92 |  |  |