## 附件2
附件2：
2013年二季度抽查工程项目存在问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 企业名称 | 处理情况
1 | 中国移动山西运城城域网十一期管道工程 | 工程未实施监理。 | 山西运城移动分公司 | 责令 整改
|  | 1、竣工资料不规范，缺少负责人签字； 2、管孔未进行封堵孔内拉架、拉力环安装位置错误； 3、管道埋深不足。 | 山西鑫联通信工程技术有限公司
2 | 中国电信山西2012年一期运城本地网无线网工程 | 先开工、后设计；监理委托书、施工合同未签署订立时间。 | 山西运城电信分公司 | 责令 整改
|  | 1、随工检查签证记录中无检查意见； 2、工程验收证书中无验收意见及质量评语； 3、机房内光缆加强芯接地不符合规范，光纤标识不规范。 | 中国通信建设第四工程局有限公司
3 | 中国电信山西运城西湖基站新建工程 | 设计文件缺电源安装图纸。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 责令 整改
|  | 竣工资料不规范，目录与内容不对应，缺人员签字及时间。 | 中国通信建设第四工程局有限公司
4 | 中国联通内蒙2013年呼和浩特市武川县J14光纤网新改造工程工程 | 1、施工合同中未明确安全生产费金额、时限和支付方式； 2、设计合同签订时间晚于开工时间。 | 内蒙古联通公司 | 责令 整改
5 | 中国电信湖南2009年南昌长沙96x10Gb/SDWDM系统、长沙贵阳80x10Gb/SDWDM系统扩容工程 | 传输机柜主备用引入电源线上无标签，存在安全生产隐患。 | 中国电信湖南分公司 | 责令 整改
6 | 中国铁通湖南长沙市岳麓区麓山新苑小区PON接入工程 | 架空光缆飞搭在燃气管道上，存在安全生产隐患。 | 湖南艾吉网络技术有限公司 | 责令 整改
7 | 中国联通海南2012年琼海WCDMA、GSM移动基站传输接入新建（二期）工程 | 进局光缆入口封堵不严,容易造成漏水和鼠害。 | 海南渝江信息网络工程有限公司 | 责令 整改
8 | 中国电信云南昭通分公司2012年绥江县迁复建项目（新县城二期） | 1、未按时办理工程质量监督申报手续； 2、未支付工程安全生产费； 3、设计、施工、监理合同于施工期间签订。 | 中国电信昭通分公司 | 责令 整改
9 | 中国电信云南公司移动网络建设（2012年天翼春雨项目）昭通分公司第一批传输线路工程 | 1、未按时办理工程质量监督申报手续； 2、合同中未单列安全生产费； 3、工程监理费尚未按合同支付； 4、设计、施工、监理合同于施工期间签订。 | 中国电信昭通分公司 | 责令 整改
10 | 中国电信甘肃公司移动网络建设（2013年应急）临夏分公司无线网络优化基站配套线路工程（临夏三角村基站） | 机房无消防设备。 | 甘肃电信公司 | 责令 整改
|  | 市电引入不规范。 | 甘肃通信产业工程有限公司
11 | 中国移动甘肃2013年集团专线一期工程（临夏-永靖） | 设计深度不够,不能指导施工。 | 陕西天元设计有限公司 | 责令 整改
|  | 光缆布放不规范（光缆布放与钢线分别在两则）。 | 甘肃联宇通信工程有限公司
|  | 现场监理人员无监理工程师证。 | 北京煜金桥监理有限公司
12 | 中国联通甘肃2013年本地网主干光缆工程（和政-康乐） | 拉线在6米多斜坡上且埋深不够，施工不规范。 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 责令 整改
|  | 现场监理未起到作用。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司
13 | 中国电信浙江金华清风隽府FTTH工程 | 1、出土管道未作封堵。 2、交接箱内光纤布线杂乱。 | 中通服浙江金华分公司 | 责令 整改
14 | 中国联通浙江金华婺城区西埠头基站 | 1、蓄电池架未与地面做固定。 2、直流电源分配柜引出线色谱不规范。 | 浙江八方联通电信有限公司 | 责令 整改
15 | 中国移动浙江金华金东区牛皮塘新村FTTH工程 | 1、人孔内壁砂浆配比不符合规范，表面粗糙。 2、人孔的管孔窗口制作工艺差，部分管孔未做窗口。 | 浙江金华鼎天工程有限公司 | 责令 整改
16 | 中国电信广东省分公司通信建设材料（光缆）抽检情况 | 所检测性能及技术指标共8项，其中阻燃性1项指标不符合《接入网用蝶形引入光缆》(YD/T 1997-2009)规定的要求。 | 浙江金华中科通信技术有限公司 | 责令 整改
17 | 中国电信广东省分公司通信建设材料（光分路箱）抽检情况 | 所检性能及技术指标共17项，其中箱体及门锁、门限位试验2项指标不符合《光缆分纤箱》(YD/T 2150-2010)规定的要求。 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 责令 整改
18 | 中国电信广东省分公司通信建设材料（光跳纤）抽检情况 | 所检性能及技术指标共10项，其中顶点偏移、光纤凹陷/凸出2项指标不符合《光纤活动连接器 第三部分：SC型》(YD/T 1272.3-2005)规定的要求。 | 上海汇珏网络通信设备有限公司 | 责令 整改
19 | 中国电信广东省分公司通信建设材料（两端方头蝶缆）抽检情况 | 所检性能及技术指标共10项，其中插入损耗、回波损耗、曲率半径、顶点偏移、光纤凹陷/凸出、重复性试验6项指标不符合《光纤活动连接器 第三部分：SC型》(YD/T 1272.3-2005)规定的要求。 | 广东汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | 责令 整改
20 | 中国移动广东省分公司彩铃十期扩容项目 | 安全生产费未按规定单独支付(包含在预付款中进行支付)。 | 中国移动广东公司 | 责令 整改
21 | 中国移动广东省分公司统一Centrex AS三期扩容工程 | 1、安全生产费未按规定单独支付(包含在预付款中进行支付)； 2、主设备没有抗震性能检测合格证。 | 中国移动广东公司 | 责令 整改
22 | 中国移动广东省分公司互联网基地139说客四期项目 | 1、施工单位合同签订时间无具体签订日期； 2、安全生产费未按规定单独支付。 | 中国移动广东公司 | 责令 整改
23 | 中国移动广东省分公司江门荷塘东堤二路新建管道工程实体监督检查 | 管道手孔内未做托架预埋,设计文件未做要求,监理单位未提整改意见。 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 责令 整改
吉林通信工程建设监理有限公司
24 | 中国移动广东省分公司GSM网络16期无线配套扩容工程江门塘边二基站工程实体监督检查 | 手孔内光缆未按要求放在托架上；光缆弯曲近90°，不符合曲率半径要求；设计文件未做要求，监理单位未提整改意见。 | 广东省通信产业服务有限公司 | 责令 整改
广东达安工程项目管理有限公司
广东公诚通信建设监理有限公司
25 | 中国联通广东省分公司2011年GSM主体网络扩容工程(广州市单项工程) | 1、工程开工时间早于质监申报时间,早于设计合同、施工合同、监理合同签订时间； 2、建设单位与设计单位分公司签订设计合同，与实际设计单位不符； 3、安全生产费未按规定单独支付。 | 中国联通广东分公司 | 责令 整改
中讯邮电咨询设计院有限公司
26 | 中国联通广东省分公司2011年IP城域网设备扩容工程 | 1、工程开工时间早于质监申报时间，质监备案时间晚于竣工验收后15天； 2、未按工信部规[2008]75号规定编制概预算。 | 中国联通广东分公司 | 责令 整改
27 | 中国联通广东阳江2012年第二期集团客户接入工程保利三期FTTH 接入单项工程实体监督检查 | 楼内光交接箱接地线与大楼接地网相连，未测接地电阻，存在安全生产隐患。 | 海南邮电建设四方联营公司 | 责令 整改
28 | 中国联通广东2012年WCDMA网跨境交通干线覆盖专项工程实体监督检查 | 光缆加强芯未按规定接到第一级汇流排上，存在安全生产隐患。 | 海南邮电建设四方联营公司 | 责令 整改
29 | 中国电信湖北省分公司IMS网络建设（2011年）工程 | 由招投标代理机构采用邀请招标方式确定施工单位。 | 中国电信湖北分公司 | 责令 整改
30 | 中国电信湖北省分公司2012年二级干线传输网扩容工程 | 安全生产费在设计、施工合同中均未按规定计列。 | 中国电信湖北分公司 | 责令 整改
31 | 中国电信武汉分公司移动网络建设2012年一期无线网工程实体监督检查 | 1、蓄电池电源线未按色谱分开，不符合规范要求； 2、蓄电池架未加固，不符合抗震设防要求； 3、蓄电池电源线线径设计文件规定为70mm2，实际为50mm2,施工单位未按设计施工。 | 湖北电信工程有限公司 | 责令 整改
32 | 中国电信湖北分公司2012年夷陵黄花背马山FTTH线路工程实体监督检查 | 设计文件对架空杆埋深未做要求，不能指导施工。 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 责令 整改
|  | 蓄电池电源线未按色谱分开，且线径为30mm2，不符合规范要求。 | 湖北电信工程有限公司
33 | 中国电信湖北省分公司通信建设材料（哈呋式室外光缆接头盒）抽检情况 | 所检性能及技术指标共9项，其中温度循环试验指标不符合《光缆接头盒 第一部分：室外光缆接头盒》(YD/T 814.1-2004)规定的要求。 | 湖南康普通信技术有限责任公司 | 责令 整改
34 | 中国电信湖北省分公司通信建设材料（光分路器）抽检情况 | 所检性能及技术指标共9项，其中高温试验，低温试验2项指标不符合《平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导（PLC）的光功率分路器》(YD/T 2000.1-2009)和《全光纤型分支器件技术条件》（YD/T 1117-2001）规定的要求。 | 湖南康普通信技术有限责任公司 | 责令 整改
35 | 中国移动湖北省分公司2011年新建点击拨号二级业务平台系统建设项目 | 1、施工合同中无安全生产费支付条款； 2、设计合同签订不规范； 3、没有初验测试资料。 | 中国移动湖北公司 | 责令 整改
36 | 中国移动湖北省分公司东湖高新区樱花园停车场基站实体监督检查 | 1、电源线、保护地线混绑在一起，存在安全生产隐患； 2、电力电缆与通信光缆同沟引入，同梯引上，存在安全生产隐患。 | 中铁建电气化局南方公司 | 责令 整改
37 | 中国移动湖北省分公司TD六期无线网扩容工程实体监督检查 | 机柜保护地、工作地引出端未做保护处理。 | 湖北中移通信技术工程有限公司 | 责令 整改
38 | 中国联通湖北省分公司2012年移动基站传输接入工程 | 设计应依法招标而未招标。 | 中国联通湖北分公司 | 责令 整改
|  | 监理工程师资格证书过期。 | 广东公诚通信建设监理有限公司
39 | 中国联通湖北省分公司2012年恩施耿家坪移民宿舍等小区FTTH接入新建工程 | 1、质监申报时间晚于工程开工时间； 2、设计、施工、监理合同中未签日期。 | 中国联通湖北分公司 | 责令 整改
40 | 中国联通2012年湖北武汉汉阳新澳蓝草坪FTTH接入新建工程实体监督检查 | 光缆未做保护，且与电力电缆同管道敷设，不符合规范要求。 | 湖北瑞智信通电力工程有限公司 | 责令 整改
41 | 中国联通湖北省分公司2012年WCDMA无线网扩容工程实体监督检查 | 1、桅杆避雷针高度不够，天线单元不在保护范围内； 2、馈线未用馈线卡固定，不符合规范要求。 | 湖北明合通信有限公司 | 责令 整改
42 | 中国联通湖北省分公司通信建设材料（光跳纤）抽检情况 | 所检性能及技术指标共10项，其中插入损耗，回波损耗，曲率半径，光缆抗拉，光缆扭转5项指标不符合《光纤活动连接器 第一部分：LC型》(YD/T 1272.1-2003)和《光纤活动连接器 第三部分：SC型》(YD/T 1272.3-2005)规定的要求。 | 浙江富阳市天顺通信设备有限公司 | 责令 整改
43 | 中国联通湖北省分公司通信建设材料（光缆分纤箱）抽检情况 | 所检性能及技术指标共16项，其中箱体及门锁，门限位试验2项指标不符合《光缆分纤箱》(YD/T 2150-2010)规定的要求。 | 浙江中雁电子科技有限公司 | 责令 整改
44 | 中国联通湖北省分公司通信建设材料（哈呋式室外光缆接头盒）抽检情况 | 所检性能及技术指标共9项，其中温度循环试验，耐压水平2项指标不符合《光缆接头盒 第一部分：室外光缆接头盒》(YD/T 814.1-2004)规定的要求。 | 杭州兴达通信有限公司 | 责令 整改
45 | 中国联通湖北省分公司通信建设材料（光纤快速连接器）抽检情况 | 所检性能及技术指标共5项，其中曲率半径，顶点偏移2项指标不符合《现场组装式光纤活动连接器 第1部分：机械型》(YD/T 2341.1-2011)规定的要求。 | 湖北菱高科技有限公司 | 责令 整改